МОНИТОРИНГ на 18.05.2026

| - Проект Постановления Правительства РФ № 01/02/04-26/00167083 «О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 160/пр» |  |
| --- | --- |
| Предложено отменить типовые условия контракта на проведение строительного контроля ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» по объектам капитального строительства, финансируемым в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |
| - Судебная практика |  |
| Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.05.2026 по делу № А51-8986/2023 | Обязательства по оплате выполненных работ Заказчиком возникают при доказанности фактического выполнения и необходимости работ для строительства объекта, даже если спор возник уже после подписания итоговых приемочных документов |
| Решение Арбитражного суда Забайкальской области от 27.04.2026 по делу № А78-9533/2025 | Суд отказал Прокурору в удовлетворении требований о признании недействительными договоров, так как Заказчик заключил с одним Поставщиком несколько договоров на сумму более 600 000 рублей на поставку товаров функционально не связанных между собой, имеющих разный код ОКПД2 |

Проект Постановления Правительства РФ № 01/02/04-26/00167083 «О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 160/пр»

Предложено отменить типовые условия контракта на проведение строительного контроля ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» по объектам капитального строительства, финансируемым в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предложено признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 160/пр 
«Об утверждении типовых условий контракта на проведение строительного контроля федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» по объектам капитального строительства, финансирование (софинансирование) которых осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и информационной карты типовых условий контракта».

Проект постановления находится на этапе общественного обсуждения текста.

https://regulation.gov.ru/projects/167083/

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.05.2026 по делу № А51-8986/2023

Заявитель: Учреждение

Между Учреждением и Обществом заключен Контракт на реконструкцию объекта капитального строительства.

В соответствии с пунктом 2.1 Контракта цена Контракта является твердой, не подлежит дальнейшей индексации, определяется на весь срок исполнения контракта составляет 227 025 672 руб.

В соответствии с пунктом 179 Методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 в стоимость работ также заложены непредвиденные затраты в размерах, не превышающих 2% от стоимости выполненных работ – для объектов капитального строительства непроизводственного назначения.

Актом по форме КС-11 от 22.12.2021, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 27.12.2021, записью из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.01.2022 подтверждается, что Общество выполнило обязательства по контракту перед Учреждением надлежащим образом, объект введен в эксплуатацию.

Общество выполнило работы, предусмотренные Контрактом стоимостью 204 642 422 руб. 13 коп., что подтверждается подписанным сторонами без оговорок и замечаний актом приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 № 1-А от 22.12.2021, соответственно Контракт прекращен, несмотря на выполнение работ меньшей стоимостью.

На момент подписания Учреждением акта КС-11 приняты и оплачены все фактически выполненные Обществом работы на сумму в размере 204 642 422 руб. 13 коп. Сведения о стоимости выполненных работ также отображены в акте КС-11 и подтверждаются подписью генерального директора Общества.

Общество письмом от 27.03.2023 направило в адрес Учреждения документы на сдачу приемку и оплату выполненных работ, среди которых счет на оплату на сумму 10 839 748 руб. 81 коп.

Впоследствии в связи с наличием технической ошибки в одном из документов Общество письмом от 26.04.2023 направило в адрес Учреждения документы на сдачу приемку и оплату выполненных работ на сумму 11 965 798 руб. 81 коп.

Учреждение ответным письмом от 12.05.2023 отказало в приемке и оплате фактически выполненных Обществом работ по Контракту (спорным актам), что послужило основанием для обращения Общества в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по Контракту.

В свою очередь Учреждение обратилось со встречным исковым заявлением о взыскании с Общества 1 686 016 руб. 26 коп. неосновательного обогащения.

Суд первой инстанции установив фактическое выполнение работ по Контракту, учитывая выводы, содержащиеся в заключении судебной экспертизы, а также то, что спорные работы являются дополнительными, не предусмотренными условиями Контракта, не согласованы к выполнению Учреждением, принимая во внимание, что предусмотренное Контрактом финансирование на непредвиденные работы исчерпано, отказал в удовлетворении требований Общества об оплате стоимости дополнительных работ по Контракту.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев настоящий спор по существу, не согласившись с выводами суда первой инстанции (по первоначальным исковым требованиям), изменил решение, указав, что в случае, если заказчик правомерно согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ не допускается. Иное бы противоречило требованию добросовестного исполнения обязательства.

Судом установлено, что в подтверждение факта согласования необходимости выполнения спорных работ по Контракту Обществом представлены письма в период с 2019 по 2022 годы, заключение по конструктивным и объемно-планировочным решениям, акты на выполненные работы, подписанные со стороны Общества 2 (субподрядчик) и Учреждения и протоколы комиссионного осмотра, из которых следует, что между Учреждением и Обществом велась переписка по согласованию необходимости выполнения дополнительных работ по Контракту.

Также указанными документами подтверждается, что Учреждение согласовало, а Общество 2 выполнило в полном объеме необходимые работы.

Поскольку в сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов, предусмотренных в утвержденном проекте, в то время как спорные работы утвержденным проектом не были предусмотрены, потому и в резерв средств на непредвиденные работы и затраты сводного сметного расчета они не включались и, согласно пункту 4.97 МДС 81.35-2004 должны включаться по отдельному расчету, увеличивающему итоговые показатели стоимости строительства всего объеме, а не за счет уже учтенного резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд апелляционной инстанции, установив, что работы на сумму 2 667 123 руб. 65 коп. являются основными, предусмотрены технической документацией и сметами к Контракту, а работы на сумму 8 172 625 руб. 17 коп. не предусмотренные Контрактом, но являются дополнительными и необходимыми для реконструкции объекта капитального строительства и последующей сдачи его в эксплуатацию, а также установив факт согласования Учреждением необходимости выполнения спорных дополнительных работ, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований Общества к Учреждению о взыскании 10 839 748 руб.82 коп. в полном объеме.

Суды вышестоящих инстанций поддержали вывод суда апелляционной инстанции. Верховный Суд Российской Федерации отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Забайкальской области от 27.04.2026 по делу № А78-9533/2025

Заявитель: Заместитель прокурора Забайкальского края (далее – Прокурор)

Между Учреждением и Обществом заключены договоры  (3 шт.) на поставку интерактивной панели, проектора и активной акустической системы.

Полагая, что  заключенные договоры по сути образуют единую сделку, но  искусственно раздроблены и оформлены самостоятельными договорами для формального соблюдения Закона № 44-ФЗ, Прокурор обратился в арбитражный суд с иском.

Суд, отказывая в требованиях Прокурора, исходил из следующего.

Согласно пунктам 13 и 14 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, идентичными признаются ТРУ, имеющие одинаковые основные характеристики и незначительные отличия во внешнем виде.  Определение идентичности ТРУ, а также сравнение условий их поставки, выполнения или оказания осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями пункта 17 статьи 22 Закона № 44-ФЗ.

Товары считаются однородными, если они не являются идентичными, но имеют сходные характеристики и состоят из аналогичных компонентов, что позволяет им выполнять одинаковые функции и быть коммерчески взаимозаменяемыми. При оценке однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке и страна происхождения. Работы и услуги признаются однородными, если, не будучи идентичными, они имеют сходные характеристики, и это делает их коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми.

Поставленные Учреждению товары, исходя из их функционально-эксплуатационных характеристик, не могут выполнять одни и те же функции или быть взаимозаменяемыми. Товары не являются частями одной сложной вещи,  так как могут использоваться отдельно друг от друга.  Товары не являются идентичными или однородными, имеют разные коды ОКПД2, различные основные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, не состоят из схожих компонентов, что не позволяет им достигать одни и те же цели и (или) быть взаимозаменяемыми.  Также объединение в один лот функционально различных товаров привело бы к ограничению конкуренции.

Интерактивная панель имела код 26.20.13.000 - «Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных; лазерный проектор - 26.20.17.120. Акустическая система,  имела ОКПД 26.40.24.110 (громкоговорители) и  входит в пункт 237 «Аппаратура для воспроизведения звука прочая 26.40.31.190» Приложения № 2 к Постановление № 1875.

В соответствии с абзацем  10 подпункта «г» пункта 4 Постановления № 1875 определено, что при осуществлении закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ не могут быть включены в предмет одного контракта (лота), одного договора (лота) товары, указанные в позиции 237 Приложения № 2 к Постановлению № 1875, громкоговорители, усилители электрических частот, установки электрических усилителей звука, соответствующие кодам 26.40.24.110, 26.40.43.110, 26.40.43.120 с другими товарами.

Таким образом, заключенные договоры не являются единой сделкой, раздробленной на несколько частей с целью обойти требования Закона № 44-ФЗ.

Доказательств того, что Общество получило доступ к выполнению работ, оказанию услуг без конкурентной борьбы и предоставлено преимущественное положение, суду не представлено.